# Timeline dự án e-commerce — Ver 1

Phạm vi: làm mới từ đầu; thanh toán COD; không VNPay; không refund.

Ước lượng tổng: khoảng 218–240 giờ, mục tiêu hoàn thành trong khoảng 2,5 tháng

## A. Nền tảng & phân quyền

| Hạng mục | Giờ |
| --- | --- |
| Khởi tạo, cấu hình .env, kết nối DB, nhất quán môi trường | 4 |
| Migration ban đầu cho user và các bảng cốt lõi (tối thiểu) | 3 |
| Đăng ký / đăng nhập / đăng xuất (customer), validation cơ bản | 8 |
| Phân quyền admin vs customer (middleware, gate/policy đơn giản) | 6 |
| Cộng nhóm A | 21 |

## B. Giao diện khung

| Hạng mục | Giờ |
| --- | --- |
| Layout admin: sidebar, header, flash, khung CRUD | 8 |
| Layout storefront: header, footer, trang nền, điều hướng | 8 |
| Responsive cơ bản (mobile) cho layout chính | 8 |
| Cộng nhóm B | 24 |

## C. Danh mục & sản phẩm (admin)

| Hạng mục | Giờ |
| --- | --- |
| CRUD danh mục (list/create/edit/delete), validate | 10 |
| Model/migration sản phẩm + liên kết danh mục + giá/tồn/slug | 6 |
| Form tạo/sửa sản phẩm (admin) | 14 |
| Upload ảnh: thumbnail + (tuỳ chọn) gallery, lưu DB đúng, hiển thị storefront | 12 |
| Cộng nhóm C | 42 |

## D. Cửa hàng (khách xem)

| Hạng mục | Giờ |
| --- | --- |
| Trang chủ: block sản phẩm / danh mục | 8 |
| Trang danh sách theo danh mục + phân trang | 8 |
| Trang chi tiết sản phẩm | 8 |
| Tìm kiếm + (tuỳ chọn) gợi ý AJAX | 8 |
| Trang lỗi cơ bản + meta title/description tối thiểu | 4 |
| Cộng nhóm D | 36 |

## E. Giỏ hàng

| Hạng mục | Giờ |
| --- | --- |
| Logic giỏ: thêm / xóa / đổi số lượng | 12 |
| Trang giỏ hàng (UI + đồng bộ tổng tiền) | 6 |
| Cộng nhóm E | 18 |

## F. Địa chỉ & giao hàng

| Hạng mục | Giờ |
| --- | --- |
| CRUD địa chỉ giao hàng | 8 |
| Chọn địa chỉ trong luồng đặt hàng | 4 |
| Tạo nhà cung cấp giao hàng ( không bao gồm phí ship) | 4 |
| Cộng nhóm F | 17 |

## G. Đặt hàng COD

| Hạng mục | Giờ |
| --- | --- |
| Tạo đơn từ giỏ: snapshot giá, địa chỉ, trạng thái ban đầu | 12 |
| Trang xác nhận đặt hàng | 3 |
| Cộng nhóm G | 15 |

## H. Đơn hàng (admin + khách)

| Hạng mục | Giờ |
| --- | --- |
| Admin: danh sách đơn, chi tiết, đổi trạng thái | 12 |
| Khách: lịch sử đơn, xem chi tiết | 6 |
| Cộng nhóm H | 18 |

## I. Dashboard admin

| Hạng mục | Giờ |
| --- | --- |
| Dashboard tóm tắt (số đơn, SP, KH — đếm đơn giản) | 5 |
| Cộng nhóm I | 5 |

## J. Dữ liệu & chỉnh nhỏ

| Hạng mục | Giờ |
| --- | --- |
| Seeder dữ liệu mẫu + kiểm tra hiển thị | 4 |
| Cộng nhóm J | 4 |

## K. Production & chất lượng

| Hạng mục | Giờ |
| --- | --- |
| Triển khai VPS, biến môi trường, HTTPS (nếu có domain) | 8 |
| Kiểm thử end-to-end + sửa lỗi đợt đầu | 12 |
| Dự phòng feedback / chỉnh UI nhỏ / edge case | 20 |
| Cộng nhóm K | 40 |

## Tổng cộng (ước lượng)

21 + 20 + 42 + 36 + 18 + 17 + 15 + 18 + 5 + 4 + 28 = 240 giờ. Nhanh nhất có thể bàn giao version đầu tiền tốn khoảng 2,5 tháng chưa tính việc kiểm thử và sửa các lỗi chính về chức năng. Về mặt giao diện nếu thay đổi nhiều sẽ tốn nhieeuf hơn